## Slide 1
2016
2017
Today
Sep
Oct
Nov
Dec
2017
Feb
Mar
Apr
Milestone 1: Project Scope
10/5/2016
Milestone 3: Sample Data
11/20/2016
Milestone 5: Sample Modeling
12/15/2016
Milestone 7:
Final Deliverable
4/16/2017
Project Kickoff
9/13/2016
Milestone 2: Research
11/10/2016
Milestone 4: Cleaning
11/27/2016
Milestone 6: Model Scaling
2/15/2017
5 days
10/1/2016 - 10/5/2016
Identifying Project Scope
10 days
10/1/2016 - 10/10/2016
Research
8 days
10/20/2016 - 10/27/2016
Clean Sample Data
31 days
11/15/2016 - 12/15/2016
Develop Sample Model
88 days
1/3/2017 - 3/31/2017
Scale Model
8 days
4/8/2017 - 4/15/2017
Present Final Findings